NAČRT ZA ŠOL. LETO: 2018/2019

**PROJEKT DELO Z NADARJENIMI UČENCI**

NADARJEN UČENEC JE TISTI, KI

1. **IZKORIŠČA** SVOJO NADARJENOST (umetniško, športno, glasbeno, jezikovno, logično-matematično,…)
2. **JE USTVARJALEN** (kaže svoje ideje, je fleksibilen, je originalen, izviren, domiseln, ima fantazijo)
3. VSEKAKOR IN ZELO POMEMBNO PA, DA JE **NOTRANJE MOTIVIRAN (pridnost, vztrajnost, stabilnost, ambiciozen, marljiv, spodbude okolja, …)**

**OBVEZNOSTI V PROCESU:**

**OBVEZNOST UČENCA**

* REDNA, SPROTNA EVALVACIJA DEJAVNOSTI
* SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH: DODATNI POUK, ISD URE, PRIREDITVE, TEKMOVANJA, NATEČAJI, PROJEKTI,
* ODGOVORNOST DO NADARJENOSTI: sem sposoben, zmorem in ne- saj mi ni treba

**VLOGA STARŠEV**

* STRINJANJE S TEM/ SUPORT
* SPODBUJANJE IN USMERJANJE
* SODELOVANJE OZ. VKLJUČEVANJE V PROJEKT S PREDLOGI, IZVEDBO DEJAVNOSTI

**VLOGA UČITELJA**

* NAČINI MOTIVIRANJA UČENCEV
* OBLIKOVANJE SMISELNIH IP-JEV
* SPODBUJANJE IN USMERJANJE PRI LASTNI EVALVACIJI UČENCEV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planirani učni in vzgojni cilji | | Realiz. | | Plan. št. ur | Real.  št.ur | Oblike, metode, drugo | Čas izvajanja |
| DA | NE |  |  |  |  |
| 1 | Evidentiranje: učenci 4. r in po predlogu tudi drugi | da |  |  |  | Predlog razrednikov iz predhodnega in tekočega šolskega leta | junij - september 2018 |
| 2 | Izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic |  |  |  |  | Učitelji, ki poučujejo učence, oz. so jih v preteklih letih | oktober, november 2018 |
| 3 | TESTIRANJE UČENCEV 5. RAZREDA (ki so bili potrjeni kot evidentirani junija 2015) |  |  |  |  | DOGOVOR S POSVETOVALNICO NM (psih. Irena Mohorovič) | 8. 11. 2018 |
| 4 | Potrditev identificiranih učencev |  |  |  |  | Po opravljenem testiranju in pridobljenih ocenah ocenj. lestvic | december 2018 |
| 5 | OBRAZCI ZA SPREMLJANJE DEJAVNOSTI – namesto IP |  |  |  |  | Oblikovanje oz. dopolnjevanje IP s cilji in dejavnostmi (6. – 9. razred) – NA NOVEM, SPREMENJENEM OBRAZCU (namen: učencu spremljajo lasten razvoj in dosežke) | sept., okt. 18 |
| 6 | Izvajanje dejavnosti čez celo leto - NADARJENI |  |  |  |  | PREDLOG   * Tabela spodaj | čez celo leto po razporedu |
| 7 | Oblikovanje programa delavnic; vsi potrebni DOGOVORI |  |  |  |  |
| 8 | Vključevanje otrok v proslave in prireditve |  |  |  |  | Razvijanje:   * Govorno-jezikovno področje * Glasbeno-plesno področje * Ustvarjalno področje * Splošna razgledanost * Igralsko-dramsko področje | čez celo leto po razporedu |
| 9 | Evalvacija projekta |  |  |  |  | Učenci vpišejo evalvacije v IP;  Oblikuje se evalvacija celotnega projekta; z izvedbo posameznih ciljev | jun. 19 |

|  |  |
| --- | --- |
| SKOZI CELO LETO | ISD: A. Božič; priprave na tekmovanja – vesela šola, Lefo in ostalo;  ISD: I. Pleterski, jezikovno področje, tekmovanja  ISD: Mateja Korenič, likovna ustvarjalnost  ISD: Mateja Sladič, priprava na angleška tekmovanja, … |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dejavnost | AKTERJI | KDAJ |
| USTVARJALNICE  ID KPIS | Mateja Korenič | delavnice – počitnice oz. petek popoldan; vse v dogovoru |
| ŠOLSKO GLASILO in novinarstvo  ID KPIS | Irena Pleterski | Po dogovoru; sooblikovalci in ustvarjalci |
| AKADEMIJA ZNANJA  GIMNAZIJA NM | SOBOTNE DELAVNICE (8., 9. RAZRED)  Po dogovoru | |
| MALE SIVE CELICE | 7. – 9. RAZRED; september 2018 - predtekmovanje | |
| **Vikend dejavnosti za nadarjene**  **5. – 9. RAZRED** | **Na OŠ, v sodelovanju z RIC Novo mesto robotika, šport, kuhanje in ustvarjalnost** | |
| **Enodnevna ekskurzija - ogled** | **Ogled: načini transporta oz. po dogovoru (Krka NM, …)** | |
| Sodelovanje v vseh šolskih projektih | ERAZMUS +, UNESCO, DOBRO DELA DOBRO, PODJETNIŠTVO, ZDRAVA ŠOLA … | |
| PODJETNIŠTVO | GABRIELA GABROVEC – vključitev idej v vse segmente dela z nadarjenimi | |

Koordinatorica projekta: Vesna KUKAVICA, univ. dipl. soc. pedagoginja

September 2018